## Лист1
План мероприятий на 2 полугодие 2012г.
в жилом поселке "Дмитровское подворье"
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения | Отметки о выполнении
1 | Профилактическая работа с групповыми щитами ЩР-1-13 с отключением электроэнергии | май-июль 2012г. | выполнено
2 | Ремонт отмостки трансформаторной подстанции | май 2012г.
3 | Установка дополнительных светильников | сентябрь 2012г.
4 | Проведением ремонта участков дорог с заменой асфальта у домов № 20,19,15 | июнь 2012г. | выполнено
5 | Проведение ремонта водопроводного колодца дом № 20 | май 2012г.
6 | Проведение мероприятий по организации дорожного движения на территори жилого поселка | ноябрь 2012г.
7 | Замена задвижки Д150 в колодце у дома № 14 | июль 2012г.
8 | установка водомерных узлов домов № 17 и № 15 в колодце дома № 16 | май-июнь 2012г. | выполнено
9 | Восстановление ограждения (забора) на линии домов № 14,16,18 | июль-август 2012г.
10 | Проведение работ по инвентаризации и очистке канализационных и водопроводных колодцев | сентябрь 2012г. | выполнено
11 | Подготовка и проверка исправности нагревательных приборов и оборудования для откачки воды | август-сентябрь 2012г. | выполнено
12 | Проведение проверки и при необходимости нанесение привязки колодцев на случай заноса снегом | август-сентябрь 2012г. | выполнено
13 | Проведение подготовительных мероприятий по уборке снега около домов № 22,24 | сентябрь 2012г. | выполнено
14 | Проведение проверки групповых электрощитов | сентябрь 2012г. | выполнено
15 | Определение и приобретение необходимого количества инвентаря для уборки снега | октябрь 2012г.
16 | Определение место складирования снега | октябрь 2012г.
17 | Подготовка необходимых запасных частей и материалов для ремонта жизнеобеспечения | сентябрь-октябрь 2012г.
18 | Предение обследования инжненерного оборудования общего имущества перед зимним периодом | сентябрь 2012г. | выполнено